- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

- реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- реализацию региональной программы развития системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

- использование новых моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 80 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей, в том числе 80 процентов - за счет бюджетных средств.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | человек | 3878 | 3980 | 4010 | 4070 | 4200 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | процентов | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 |
| 4. | Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| 5. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | 65,7 | 65,2 | 64 | 64,6 | 65,6 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, МБОУ ДОД «ДДТ», Комитет по культуре и молодёжной политике, Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 2015 - 2018 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей; участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 1.1. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | Муниципальный заказ на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации |
| 1.2. | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | обновленное содержание программ и технологий дополнительного образования детей |
| 1.3. | Развитие исследовательской деятельности на базе МБОУ ДОД «ДДТ» | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | увеличение количества творческих объединений, в том числе исследовательской направленности |
| 1.4. | Информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего отдыха детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | полная информационная доступность для потребителей услуг |
| 1.5. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отчет о проведении мониторинга |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2015 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей |
| 3. | Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | исчисление дифференцированной заработной платы руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату труда учреждения не более 60%. Проведение мероприятий по оптимизации численности отдельных категорий педагогических работников дополнительного образования детей. | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате в Смоленской области. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 5. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Десногорск» смоленской области на 2014 – 2020 гг.» | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 5.1. | Обеспечение проведения для детей, проживающих на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области: - слетов и спортивных соревнований; - фестивалей творчества; - конкурсов детского творчества; - конференций | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | участие детей, проживающих на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области: - в слетах и спортивных соревнованиях; - в фестивалях творчества; - в конкурсах детского творчества; - в конференциях |
| 5.2. | Обеспечение участия победителей муниципальных этапов слетов и спортивных соревнований, фестивалей творчества, конкурсов детского творчества в региональных, общероссийских и международных слётах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | участие победителей муниципальных этапов слетов и спортивных соревнований, фестивалей творчества, конкурсов детского творчества в региональных, общероссийских и международных слётах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2017 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Смоленской области |
| 6.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | заключенные эффективные контракты с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей |
| 6.2. | Осуществление мероприятий по поэтапному переводу работников организаций дополнительного образования детей на эффективный контракт, включая определение критериев выбора переводимых на эффективный контракт работников и сроков их перевода на него, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | перевод работников организаций дополнительного образования детей на эффективный контракт |
| 6.3. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками организаций дополнительного образования детей в рамках поэтапного внедрения эффективного контракта | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | заключенные дополнительные соглашения к трудовым договорам (новые трудовые договоры) с работниками организаций дополнительного образования детей |
| 6.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Смоленской области |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Смоленской области |
| 7.1. | Осуществление контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников организаций дополнительного образования |
| 7.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организации и эффективности деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2014 годы | приказ Председателя Комитета "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организации и эффективности деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки)" |
| 8. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования детей |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3.4 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций допобразования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 процентов организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций допобразования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Смоленской области | процентов | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | - |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 11,6 | 11,8 | 13 | 13 | 14 | увеличится доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |