## ПГ
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»
(наименование муниципальной программы)
на 2022 год
№ п/п | Наименование структурного элемента / значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата / показателя реализации |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)
|  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Региональный проект "Современная школа" |  | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Результат 1 Создание условий для изучения предметных областей "Информатика", "ОБЖ", "Технология", "Химия", "Биология", "Физика" на обновленной материально-технической базе центров "Точка роста" |  | х | х | х | х | х | х | х
1.2. | Результат 2 Создание условий для развития новой модели детского дополнительного образования в городе Десногорске |  | х | х | х | х | х | х | х
1.3. | Количество созданных центров цифрового и гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей (ед.) | Т.В. Токарева | х | х | х | х | 4 |  | х
1.4. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материальнотехнической базе центров «Точка роста» (чел.) |  | х | х | х | х | 643 | 643 | х
1.5. | Количество проведенных на площадке центров «Точка роста» социокультурных мероприятий (ед.) |  | х | х | х | х | 12 | 12 | х
1.6. | Повышение квалификации сотрудников центров «Точка роста» (чел.) |  | х | х | х | х | 10 | 10 | х
1.7. | Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (РП) |  | Областной бюджет | 2559.5 | 2558.4 | 99.96% | х | х | х
1.8. | Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно- научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. |  | Федеральный бюджет | 1558.4 | 1558.4 | 89% |  |  | х
|  |  | Областной бюджет | 48.2 | 48.2 | 89% |  |  | х
|  |  | Местный бюджет | 1.8 | 1.6 | 89% |  |  | х
1.9. | Мероприятие 1.3. Обеспечение условий для функционирования центров "Точка роста" |  | Областной бюджет | 233.3 | 233.3 | 100% |  |  | х
|  |  | Местный бюджет | 12.3 | 12.3 | 100% |  |  | х
2. | Ведомственный проект |  | х | х | х | х | х | х | х
2.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  | х | х | х | х | х | х | х
2.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  | х | х | х | х | х | х | х
3. | Комплекс процессных мероприятий 1. "Развитие эффективных форм работы с семьями" |  | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью (чел.) | О.Б. Хромчен-кова | х | х | х | х | 28 | 28 | х
3.2. | Количество приемных родителей, получающих вознаграждение (чел.) |  | х | х | х | х | 25 | 25 | х
3.3. | Количество опекунов, подучающих выплату на содержание детей-сирот (чел.) |  | х | х | х | х | 30 | 30 | х
3.4. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенса-цию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-зующих образовательные программы дошкольного образования (%) |  | х | х | х | х | 13 | 13 | х
3.5. | Мероприятие 1 Выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью |  | Областной бюджет | 3260 | 3214.5 | 98.6% | х | х | х | #214
3.6. | Мероприятие 2 Выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  |  | 1048.5 | 1034.9 | 98.7% | х | х | х | #215
3.7. | Мероприятие 3 Выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) |  |  | 3867.8 | 3834.5 | 99.1% | х | х | х | #205
3.8. | Мероприятие 4 Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-низациях (за исключением государственных образовательных организа-ций), реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  | 722.2 | 592 | 82% | х | х | х | #210
4. | Комплекс процессных мероприятий 2. "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству" |  | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (чел.) | О.Б. Хромчен-кова | х | х | х | х | 6 | 6 | х
4.2. | Число недееспособных граждан, в отношении которых установлена опека (чел.) |  | х | х | х | х | 46 | 46 | х
4.3. | Мероприятие 1 Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству |  | Областной бюджет | 1300.7 | 1294.7 | 99.5% | х | х | х
5. | Комплекс процессных мероприятий 3. "Культурно-массовые мероприятия" |  | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%) | Т.В. Токарева | х | х | х | х | 30 | 30 | х
5.2. | Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий культурно-массового характера в области образования |  | Местный бюджет | 59.1 | 59.1 | 100% | х | х | х
6. | Комплекс процессных мероприятий 4. "Развитие дошкольного образования" |  | х | х | х | х | х | х | х
6.1. | Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования (чел.) | Т.В. Токарева | х | х | х | х | 1300 | 1189 | Уменьшение количества воспитанников связано с сокращением рождаемости и увеличением миграции населения города Десногорска в г. Москва, г. Смоленск и соседние области.
6.2. | Доля дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерально-го государственного образовательного стандарта дошкольного образо-вания, в общей численности дошкольников, обучающихся по образова-тельным программам дошкольного образования (%) |  | х | х | х | х | 100 | 100 | х
6.3. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Местный бюджет | 74420.2 | 72618.9 | 97.6% | х | х | х
6.4. | Мероприятие 2 Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |  | Местный бюджет | 327 | 297.7 | 91% | х | х | х
6.5. | Мероприятие 3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Областной бюджет | 77600.3 | 77466.7 | 99.8% | х | х | х
6.6. | Мероприятие 4 Расходы в части оплаты коммунальных услуг |  | Областной бюджет | 2375 | 2375 | 100% | х | х | х
|  |  | Местный бюджет | 125 | 125 | 100% | х | х | х
7. | Комплекс процессных мероприятий 5. "Развитие общего образования" |  | х | х | х | х | х | х | х
7.1. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся (%) | Т.В. Токарева | х | х | х | х | 100 | 100 | х
7.2. | Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) |  | х | х | х | х | 4 | 4 | х
7.3. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях (чел.) |  | х | х | х | х | 2960 | 2940 | Уменьшение количества обучающихся связано с сокращением рождаемости и увеличением миграции населения города Десногорска в г. Москва, г. Смоленск и соседние области.
7.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%) |  | х | х | х | х | 100 | 98.6 | Уменьшение доли выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании связано с тем, что двое выпускников не прошли государственную итоговую аттестацию
7.5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%) |  | х | х | х | х | 100 | 100 | х
7.6. | Доля учащихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (%) |  | х | х | х | х | 100 | 100 | х
7.7. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Местный бюджет | 15122.3 | 14055 | 92.9% | х | х | х
7.8. | Мероприятие 2 Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |  | Местный бюджет | 541.2 | 527.4 | 97.5% | х | х | х
7.9. | Мероприятие 3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | Областной бюджет | 118858.1 | 118546.9 | 99.7% | х | х | х
7.10. | Мероприятие 4 Расходы в части оплаты коммунальных услуг |  | Областной бюджет | 1425 | 1425 | 100% | х | х | х
|  |  | Местный бюджет | 75 | 75 | 100% | х | х | х
8. | Комплекс процессных мероприятий 6. "Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя" |  | х | х | х | х | х | х | х
8.1. | Численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя (чел.) | Т.В. Токарева | х | х | х | х | 127 | 126 | Уменьшение численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя произошло из-за уменьшения контингента обучающихся
8.2. | Доля классных руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (%) |  | х | х | х | х | 100 | 100 | х
8.3. | Мероприятие 1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Федеральный бюджет | 9655.6 | 9655.6 | 100% | х | х | х
8.4. | Мероприятие 2 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  | Областной бюджет | 1737.2 | 1689.5 | 97.3% | х | х | х
9. | Комплекс процессных мероприятий 7. "Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |  | х | х | х | х | х | х | х
9.1. | Численность учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных бесплатным горячим питанием |  | х | х | х | х | 85 | 85 | х
9.2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным питанием |  | х | х | х | х | 100 | 100 | х
9.3. | Мероприятие 1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Федеральный бюджет | 9681.8 | 9681.8 | 100% |  |  | х
|  |  | Областной бюджет | 1983 | 1983 | 100% |  |  | х
|  |  | Местный бюджет | 133.2 | 117.8 | 88.4% |  |  | х
10. | Комплекс процессных мероприятий 8. "Развитие системы дополнительного образования" |  | х | х | х | х | х | х | х
10.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  | х | х | х | х | 79.4 | 90.6 | В связи с открытием на базе МБОУ "Средняя школа №2" г. Десногорска образовательного центра "Точка роста"
2023-02-10 | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Е.Ю. Должен-ко | Местный бюджет | 3463.5 | 3319.7 | 95.8% | х | х | х
10.3. |  | О.С. Иванова, Л.А. Надырбе-кова | Местный бюджет | 23093.3 | 22652 | 98.1% | х | х | х
11. | Комплекс процессных мероприятий 9. "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | х | х | х | х | х | х | х
11.1. | Количество обучающихся, охваченных системой персонифицированного финансирования (чел.) | Е.Ю. Должен-ко | х | х | х | х | 562 | 550 | В связи неиспользованием сертификатов за счет грантов
11.2. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Местный бюджет | 7746.7 | 7678 | 99.1% | х | х | х
12. | Комплекс процессных мероприятий 10. "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" |  | х | х | х | х | х | х | х
12.1. | Доля детей, прошедших отдых и оздоровление в лагерях с дневным пре-быванием, организованных на базе муниципальных общеобразова-тельных организаций и учреждения дополнительного образования (%) | Т.В. Токарева | х | х | х | х | 16 | 16 | х
12.2. | Мероприятие 1 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муници-пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей |  | Областной бюджет | 849.6 | 849.6 | 100% | х | х | х
13. | Комплекс процессных мероприятий 11. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |  | х | х | х | х | х | х | х
13.1. | Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» не предусмотрены |  | х | х | х | х | х | х | х
13.2. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Т.В. Токарева | Местный бюджет | 4014.9 | 4008.4 | 100% | х | х | х
ИТОГО: |  |  |  | 367899.7 | 363589.9 | 98.8% | х | х | х