ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по повышению доступности и эффективности дошкольного образования

в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области

- Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности и эффективности дошкольного образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области (далее – План) устанавливает мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в городе Десногорске и этапы их реализации, а также обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования и введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

1.2.Основные цели Плана - создание эффективной сети дошкольных образовательных организаций муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, обеспечивающей максимальное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования 100 % обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.

- Анализ состояния обеспечения услугами дошкольного образования детей

в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области

В настоящее время в системе дошкольного образования города функционируют 8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные организации).

С учетом запросов родителей, состояния здоровья и особенностей развития детей в структуре дошкольных образовательных организаций функционирует 1 группа компенсирующей направленности в МБДОУ д/с «Чебурашка», которую посещают дети с ограниченными возможностями здоровья; 1 группа круглосуточного пребывания в МБДОУ д/с «Теремок».

В реестре детей для постановки на учет для зачисления  в дошкольные образовательные организации  по состоянию на 01.01.2013 г. числилось  598  детей в возрасте до 3-х лет, на 01.01.2014 г. – 583; на 01.01.2015 г. – 543 ребенка.  В 2012 году за счет внутренних резервов действующих дошкольных организаций дополнительно открыта группа в МБДОУ д/с «Ивушка», а также дополнительные места в детских садах «Дюймовочка», «Аленка», «Лесная сказка».  В 2013 году открыты дополнительные группы в МБДОУ д/с «Мишутка»,  МБДОУ д/с «Дюймовочка». Принятые меры позволили увеличить  на 74 количество мест в дошкольных образовательных организациях, способствовали снижению дефицита мест в группы раннего возраста (до 3-х лет), а  так же отсутствию очерёдности в группы детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет).

- Мероприятия («дорожная карта»)

по повышению доступности и эффективности дошкольного образования в муниципальном образовании

«город Десногорск» Смоленской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  - Основные направления.

Реализация Плана осуществляется с 2014 г. по 2018 г. в соответствии с этапами реализации мероприятий.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

- оптимизация и эффективное использование действующих дошкольных организаций.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание нормативной правовой базы для введения нормативно-подушевого финансирования дошкольного образования;

- подготовка к внедрению и внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контакт;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) ус

47ё1луг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 3.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получать услуги дошкольного образования, возможностью получать данные услуги.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного стандарта дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях.

- 3.3. Основные количественные характеристики

- системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 1950 | 1976 | 2005 | 2061 | 2065 |
| 2. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования | процентов | 89 | 89,3 | 89,5 | 89,7 | 90 |
| 3. Численность воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | человек | 1750 | 1834 | 1852 | 1872 | 1892 |
| 4. Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 574 | 556 | 550 | 545 | 542 |
| в том числе педагогические работники | человек | 233 | 215 | 210 | 206 | 204 |
| 7. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 18,4 | 23 | 23,4 | 24 | 24,6 |
| 8. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 7,5 | 7,8 | 8 | 8,5 | 9 |
| 9. Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций |  | 58 | 57,8 | 57,7 | 57,6 | 57,5 |

- 3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оптимизация и эффективное использование действующих дошкольных организаций. Увеличение списочного состава детей в группах |  | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Комитет по образованию) | 2014-2018 годы |  | Отношение численности детей 1-3 лет, 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет. |
| 2.Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2015 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5-7 лет, обучающихся в школе |  |
| 2.2.Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2015 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования |  |
| 2.3. Актуализация образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций, городская методическая служба |  | 2014-2016 годы |  |  |
| 2.4.Создание нормативно-правовой базы для введения нормативно-подушевого финансирования | Комитет по образованию |  | 2014-2015 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5-7 лет, обучающихся в школе |  |
| 2.5. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования | Комитет по образованию совместно с МКУ ЦБО, руководителями дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Десногорска к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области. Численность воспитанников на одного работника. |  |
| 2.6. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. | Комитет по образованию совместно с МКУ ЦБО, руководителями дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Десногорска к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области. Численность воспитанников на одного работника. |  |
| 2.7. Оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников, определённых указами президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет по образованию совместно с МКУ ЦБО, руководителями дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Десногорска к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области. Численность воспитанников на одного работника. |  |
| 2.8. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования. | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, Смоленский областной институт развития образования |  | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |  |
| 2.9. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: 2.10. Разработка (изменение) Комитетом по образованию совместно с Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников. | Комитет по образованию, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи |  | 2015 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |  |
| 2.11. Формирование муниципального задания для организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, включая показатели качества предоставляемых услуг | Комитет по образованию с участием МКУ ЦБО, руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | муниципальное задание для организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. |  |
| 3.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 3.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками: 3.1.1.. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | 2015-2016 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области |
| 3.2.1. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: 3.2.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора; 3.2.3. Осуществление контроля за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет. |  | Комитет по образованию, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, органы местного самоуправления | 2015-2018 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области |
| 3.3. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: 3.3.1. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  | Комитет по образованию | 2015-2018 годы |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 3.4.Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | Комитет по образованию | 2015 и 2017 годы |  | отчёт о результатах мониторинга |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4.2. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учёт для получения дошкольного образования (по состоянию на 31 декабря) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4.3. Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации в режиме полного дня, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. | процентов | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 процентам детей в возрасте с 0 до 3 лет будет предоставлена возможность посещать дошкольные образовательные организации в режиме полного дня; |
| 4.4. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 86,3 | 87 | 90 | 93 | 98 | 98% педагогических работников дошкольных образовательных организаций будут иметь педагогическое образование |
| 4.5. Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 35,8 | 35,9 | 36 | 36,2 | 36,5 | снизится средний возраст педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4.6. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 4.7. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Десногорска, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях Смоленской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4.8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования Смоленской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |