ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

"ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  И КАЧЕСТВА  УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение

эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения  обучающимися новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

- реализация плана повышения квалификации  педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение системы оценки качества общего образования.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех  обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки всех обучающихся.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет | человек | 2996 | 3091 | 3160 | 3220 | 3280 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 2875 | 2970 | 3000 | 3040 | 3050 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,9 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 14,8 | 27,6 | 17,8 | 18,0 | 18,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Достижение школьниками новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов. |  |  | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
|  | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования: закупка школьной мебели, закупка учебников и учебных пособий, учебного оборудования, повышение квалификации педагогов, создание условий для обмена передовым опытом | Комитет по образованию, руководители образовательных организаций (по согласованию) | 2015-2018 годы | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы | Комитет по образованию | 2014-2020 годы | Программа развития образования на 2014-2020 годы |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся |  |  | система мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся |
| 2.1. | Пилотная апробация и анализ результатов мониторинга (МБОУ СОШ № 1- пилотная школа) | Комитет по образованию, МБОУ СОШ № 1 | 2015 - 2018 годы | отчет о мониторинге |
| 3. | Участие в программах переподготовки современных педагогических кадров | Комитет по образованию, руководители образовательных организаций | 2015 - 2018 годы | Обеспечение участия педагогов по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 3.1. | Участие в реализации программы подготовки и переподготовки педагогических кадров: | Комитет по образованию, руководители образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | Обеспечение образовательных организаций общего образования педагогическими кадрами |
|  | выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования |  |  |  |
|  | меры социальной поддержки молодых педагогов: - дополнительная ежемесячная выплата молодым специалистам |  |  |  |
|  | развитие системы наставничества |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение системы оценки качества общего образования |  |  | Число образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования, не менее 80 процентов |
| 4.1. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015 - 2018 годы | функционирование муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 4.2. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Комитет по образованию | 2015 год | Утвержденные показатели эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 5. | Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию | 2015 -2017 годы | Экономия средств областного бюджета |
| 5.1. | Реорганизация МБВСОУ «Центр образования» | Комитет по образованию | 2015-2017 годы | Экономия средств областного бюджета |
| 5.2. | Обеспечение учебниками, учебными и учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения | Комитет по образованию | 2015 - 2018 годы | 100-процентное обеспечение учащихся учебниками |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Смоленской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 6.1. | Участие в апробации областной модели эффективного контракта в общем образовании. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015 год | областная модель эффективного контракта в общем образовании |
| 6.2. | Осуществление мероприятий по поэтапному переводу педагогических работников общеобразовательных организаций на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015-2016 год | полный переход педагогических работников общеобразовательных организаций на эффективный контракт |
| 6.3. | Организация работы общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Комитет по образованию | 2015 - 2018 годы | областной закон об областном бюджете на 2014 год и на плановый период до 2017 года |
| 6.4. | Приведение локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. N 2075 | Комитет по образованию, руководители общеобразовательных организаций (по согласованию) | 2015 - 2016 годы | локальные нормативные акты общеобразовательных организаций |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций общего образования |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Смоленской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования | Комитет по образованию | 2015 год | утвержденные нормативные акты |
| 7.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с областными нормативными правовыми актами (типовой формой трудового договора) | Комитет по образованию | 2015 год | заключение трудовых договоров со 100 процентами руководителей общеобразовательных организаций |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Комитет по образованию | 2015 - 2018 годы | информирование общественности о введении эффективного контракта |
| 8.1. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта | Комитет по образованию | 2015 - 2018 годы | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
| 8.2. | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет по образованию | 2015 год, 2017 год | данные для проведения мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций | безразмерная величина | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | улучшатся результаты выпускников школ |
| 2. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | внедрение системы оценки деятельности общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Смоленской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Смоленской области |
| 4. | Удельный вес педагогов до 35 лет от общей численности педагогов в общеобразовательных организациях |  | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |  |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

- реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- реализацию региональной программы развития системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;

- использование новых моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 80 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей, в том числе 80 процентов - за счет бюджетных средств.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | человек | 3878 | 3980 | 4010 | 4070 | 4200 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | процентов | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 |
| 4. | Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| 5. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | 65,7 | 65,2 | 64 | 64,6 | 65,6 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, МБОУ ДОД «ДДТ», Комитет по культуре и молодёжной политике, Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 2015 - 2018 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей; участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 1.1. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | Муниципальный заказ на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации |
| 1.2. | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | обновленное содержание программ и технологий дополнительного образования детей |
| 1.3. | Развитие исследовательской деятельности на базе МБОУ ДОД «ДДТ» | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | увеличение количества творческих объединений, в том числе исследовательской направленности |
| 1.4. | Информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего отдыха детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | полная информационная доступность для потребителей услуг |
| 1.5. | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отчет о проведении мониторинга |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2015 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей |
| 3. | Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | исчисление дифференцированной заработной платы руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату труда учреждения не более 60%. Проведение мероприятий по оптимизации численности отдельных категорий педагогических работников дополнительного образования детей. | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате в Смоленской области. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 5. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Десногорск» смоленской области на 2014 – 2020 гг.» | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 5.1. | Обеспечение проведения для детей, проживающих на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области: - слетов и спортивных соревнований; - фестивалей творчества; - конкурсов детского творчества; - конференций | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | участие детей, проживающих на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области: - в слетах и спортивных соревнованиях; - в фестивалях творчества; - в конкурсах детского творчества; - в конференциях |
| 5.2. | Обеспечение участия победителей муниципальных этапов слетов и спортивных соревнований, фестивалей творчества, конкурсов детского творчества в региональных, общероссийских и международных слётах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | участие победителей муниципальных этапов слетов и спортивных соревнований, фестивалей творчества, конкурсов детского творчества в региональных, общероссийских и международных слётах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2017 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Смоленской области |
| 6.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | заключенные эффективные контракты с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей |
| 6.2. | Осуществление мероприятий по поэтапному переводу работников организаций дополнительного образования детей на эффективный контракт, включая определение критериев выбора переводимых на эффективный контракт работников и сроков их перевода на него, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | перевод работников организаций дополнительного образования детей на эффективный контракт |
| 6.3. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками организаций дополнительного образования детей в рамках поэтапного внедрения эффективного контракта | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | заключенные дополнительные соглашения к трудовым договорам (новые трудовые договоры) с работниками организаций дополнительного образования детей |
| 6.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Смоленской области |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Смоленской области |
| 7.1. | Осуществление контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников организаций дополнительного образования |
| 7.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организации и эффективности деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2014 годы | приказ Председателя Комитета "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организации и эффективности деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки)" |
| 8. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | 2015 - 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования детей |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3.4 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций допобразования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 процентов организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций допобразования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Смоленской области | процентов | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | - |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 11,6 | 11,8 | 13 | 13 | 14 | увеличится доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по повышению доступности и эффективности дошкольного образования

в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области

- Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности и эффективности дошкольного образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области (далее – План) устанавливает мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста в городе Десногорске и этапы их реализации, а также обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования и введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

1.2.Основные цели Плана - создание эффективной сети дошкольных образовательных организаций муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, обеспечивающей максимальное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования 100 % обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.

- Анализ состояния обеспечения услугами дошкольного образования детей

в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области

В настоящее время в системе дошкольного образования города функционируют 8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные организации).

С учетом запросов родителей, состояния здоровья и особенностей развития детей в структуре дошкольных образовательных организаций функционирует 1 группа компенсирующей направленности в МБДОУ д/с «Чебурашка», которую посещают дети с ограниченными возможностями здоровья; 1 группа круглосуточного пребывания в МБДОУ д/с «Теремок».

В реестре детей для постановки на учет для зачисления  в дошкольные образовательные организации  по состоянию на 01.01.2013 г. числилось  598  детей в возрасте до 3-х лет, на 01.01.2014 г. – 583; на 01.01.2015 г. – 543 ребенка.  В 2012 году за счет внутренних резервов действующих дошкольных организаций дополнительно открыта группа в МБДОУ д/с «Ивушка», а также дополнительные места в детских садах «Дюймовочка», «Аленка», «Лесная сказка».  В 2013 году открыты дополнительные группы в МБДОУ д/с «Мишутка»,  МБДОУ д/с «Дюймовочка». Принятые меры позволили увеличить  на 74 количество мест в дошкольных образовательных организациях, способствовали снижению дефицита мест в группы раннего возраста (до 3-х лет), а  так же отсутствию очерёдности в группы детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет).

- Мероприятия («дорожная карта»)

по повышению доступности и эффективности дошкольного образования в муниципальном образовании

«город Десногорск» Смоленской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

  - Основные направления.

Реализация Плана осуществляется с 2014 г. по 2018 г. в соответствии с этапами реализации мероприятий.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

- оптимизация и эффективное использование действующих дошкольных организаций.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание нормативной правовой базы для введения нормативно-подушевого финансирования дошкольного образования;

- подготовка к внедрению и внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контакт;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) ус

47ё1луг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 3.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получать услуги дошкольного образования, возможностью получать данные услуги.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного стандарта дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях.

- 3.3. Основные количественные характеристики

- системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 1950 | 1976 | 2005 | 2061 | 2065 |
| 2. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования | процентов | 89 | 89,3 | 89,5 | 89,7 | 90 |
| 3. Численность воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | человек | 1750 | 1834 | 1852 | 1872 | 1892 |
| 4. Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 574 | 556 | 550 | 545 | 542 |
| в том числе педагогические работники | человек | 233 | 215 | 210 | 206 | 204 |
| 7. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 18,4 | 23 | 23,4 | 24 | 24,6 |
| 8. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 7,5 | 7,8 | 8 | 8,5 | 9 |
| 9. Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций |  | 58 | 57,8 | 57,7 | 57,6 | 57,5 |

- 3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оптимизация и эффективное использование действующих дошкольных организаций. Увеличение списочного состава детей в группах |  | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Комитет по образованию) | 2014-2018 годы |  | Отношение численности детей 1-3 лет, 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет. |
| 2.Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2015 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5-7 лет, обучающихся в школе |  |
| 2.2.Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2015 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования |  |
| 2.3. Актуализация образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций, городская методическая служба |  | 2014-2016 годы |  |  |
| 2.4.Создание нормативно-правовой базы для введения нормативно-подушевого финансирования | Комитет по образованию |  | 2014-2015 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5-7 лет, обучающихся в школе |  |
| 2.5. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования | Комитет по образованию совместно с МКУ ЦБО, руководителями дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Десногорска к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области. Численность воспитанников на одного работника. |  |
| 2.6. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. | Комитет по образованию совместно с МКУ ЦБО, руководителями дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Десногорска к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области. Численность воспитанников на одного работника. |  |
| 2.7. Оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников, определённых указами президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет по образованию совместно с МКУ ЦБО, руководителями дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций города Десногорска к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области. Численность воспитанников на одного работника. |  |
| 2.8. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования. | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, Смоленский областной институт развития образования |  | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |  |
| 2.9. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: 2.10. Разработка (изменение) Комитетом по образованию совместно с Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников. | Комитет по образованию, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи |  | 2015 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |  |
| 2.11. Формирование муниципального задания для организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, включая показатели качества предоставляемых услуг | Комитет по образованию с участием МКУ ЦБО, руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | муниципальное задание для организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. |  |
| 3.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 3.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками: 3.1.1.. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | 2015-2016 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области |
| 3.2.1. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: 3.2.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора; 3.2.3. Осуществление контроля за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет. |  | Комитет по образованию, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, органы местного самоуправления | 2015-2018 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области |
| 3.3. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: 3.3.1. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  | Комитет по образованию | 2015-2018 годы |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 3.4.Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | Комитет по образованию | 2015 и 2017 годы |  | отчёт о результатах мониторинга |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4.2. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учёт для получения дошкольного образования (по состоянию на 31 декабря) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4.3. Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации в режиме полного дня, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. | процентов | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 процентам детей в возрасте с 0 до 3 лет будет предоставлена возможность посещать дошкольные образовательные организации в режиме полного дня; |
| 4.4. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 86,3 | 87 | 90 | 93 | 98 | 98% педагогических работников дошкольных образовательных организаций будут иметь педагогическое образование |
| 4.5. Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 35,8 | 35,9 | 36 | 36,2 | 36,5 | снизится средний возраст педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4.6. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 4.7. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Десногорска, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях Смоленской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4.8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Смоленской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования Смоленской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |